«Утверждаю»

Директор лицея

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сухих Л.И.

План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта основного образования (ФГОС  ООО) в образовательном учреждении на 2013-2014 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление  | Мероприятия | Институциональный уровень | Сроки исполнения | Ответственные  |
| **1.Организационное обеспечение введения федерального государственного стандарта основного общего образования**  | Создание координационного Совета школы по введению ФГОС основного общего образования | План деятельности координационного Совета по переходу на ФГОС ООО (функции координационного Совета передаются методическому совету лицея)  | Май – сентябрь 2013  | Сухих Л.И.Першина С.П. |
|  Создание проектной группы по введению ФГОС ООО «Проектирование образовательного процесса в основной школе в условиях перехода на ФГОС» Организация деятельности проектной группы | Назначается ответственный за процесс введения ФГОС ООО. Создаются рабочие группы.  | Август –сентябрь 2013 г.  В течение 2013-2014 учебного года  | Сухих Л.И.Руководители ШМО |
|  Организация деятельности методических объединений. Создание микрогрупп. Определение руководителей единичных проектов | Определены структурные единицы управления (созданы микрогруппы, определены руководители единичных проектов)  | Август - сентябрь 2013 г.  | Першина С.П.Руководители ШМО |
|  Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования |  Создан раздел в ВШК  | В течение года  | Першина С.П. |
| **2.Нормативно-правовое обеспечение** | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ООО в лицее. | Составление плана – графика по введению ФГОС ООО в лицее.  | Май-июнь 2013 г.  | Сухих Л.И. |
|  Создание и утверждение пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО и размещение его на сайте лицея | Создание локальных актов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО. Издание приказа.  | Сентябрь 2013 г. | Сухих Л.И. |
|  Издание приказа о подготовке к введению ФГОС ООО в лицее.  | Издание приказа о подготовке и введению ФГОС  ООО  | Июнь 2013 г.  | Сухих Л.И. |
|  Разработка школьного проекта по введению ФГОС ООО.  | Разработка проектов по введению ФГОС.  | Сентябрь 2013 г.  | Методсовет |
|  Внесение изменений в должностные инструкции работников лицея, ответственных за введение ФГОС ООО.  | Создание организационной структуры управления процессом перехода на ФГОС ООО, распределение функций и планирование деятельности.  | Сентябрь 2013 г.  | Сухих Л.И. |
|  Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов  в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  | Разработка и экспертиза рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  | Август 2013 г.  | Руководители ШМО |
|  Разработка и утверждение критериев готовности лицея к  внедрению ФГОС  ООО. Разработка и утверждение примерного плана графика для лицея по внедрению ФГОС  ООО. | Анализ готовности лицея к внедрению ФГОС. Разработка и утверждение примерного плана- графика в лицее по внедрению ФГОС  ООО.  | Июнь 2013 г. Август-сентябрь 2013 г.  | Методсовет  |
|  Разработка примерной программы внеурочной деятельности.  | Экспертиза программ внеурочной деятельности. | Декабрь 2013 г.  | Клепикова Т.П. |
|  Разработка учебного плана школы с учетом ее особенностей.  | Определение варианта базисного учебного плана основного общего образования на 2014-2015 учебный год  | Август 2013 г.  | Першина С.П. |
| **3.Методическое обеспечение введения**  | Совещание-практикум для руководителей МО по переходу на ФГОС ООО «Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. Подготовка к введению»  | Согласование плана совместных действий школы и учреждений дополнительного образования  | Июнь 2013 г.  | Першина С.П.,Клепикова Т.П. |
| Участие в окружной конференции «Из опыта реализации ФГОС нового поколения»  |  | Май 2013 г.  | Снегирева И.В. |
| Участие в городской научно-практической конференции «Психолого-педагогические основы организации образовательного процесса в начальной и основной школе в условиях реализации ФГОС ООО»  |  | Август 2013 г.  | Дегтярева Н.Ю. |
| Консультации по заявкам учителей « Определение изменений в образовательной системе основной школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС»  | Проведение анализа, определение необходимых изменений, разработка единичных проектов.  | Сентябрь-ноябрь 2013, Методический совет  | Завучи |
| Организация и проведение семинаров по проблемам введения ФГОС  | Проведение педагогических чтений по проблемам введения ФГОС ООО в лицее  | В течение 2013-2014 учебного года  | Руководители ШМО |
| Индивидуальные консультации по единичным проектам.  | Разработка единичных проектов  | Октябрь 2013 г. Методический совет  | Першина С.П. |
| Анализ состояния начальной школы по вопросу введения ФГОС НОО. Анализ состояния основной школы по вопросу введения ФГОС ООО.  | Выявление проблем и недостатков в работе школы по вопросу введения ФГОС. Составление методических рекомендаций, планирование и организация деятельности | В течение 2013-2014 учебного года  | ЗавучиМетодсовет  |
| Участие в научно-методических семинарах «Основная образовательная программа»  | Изучение методических рекомендаций, нормативных документов по ООП  | Ноябрь 2013 г.  | Руководители ШМО |
| Создание условий для участия педагогов в муниципальных конференциях и семинарах по введению ФГОС ООО.  | Информирование педагогов о возможностях принять участие в конференциях и семинарах  | В течение 2013-2014 учебного года  | Першина С.П. |
| Обеспечение лицея учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО.  | Изучение и анализ методических и теоретических материалов по теме ФГОС ООО  | В течение 2013-2014 учебного года  | Заведующая БИЦ |
| Организация деятельности методических объединений  | Создание условий для участия педагогов в деятельности профессиональных сообществ  | В течение 2013-2014 учебного года  | Администрация |
| Изучение и освоение эффективного педагогического опыта  | Изучение и освоение эффективного педагогического опыта  | В течение 2013-2014 учебного года  | Завучи |
| Оказание методической помощи в разработке рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС ООО  | Разработка рабочих программ в рамках реализации ФГОС ООО  | Сентябрь 2013 г.  | ЗавучиРуководители ШМО |
| **4.Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС**  | Создание плана – графика повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ООО  |  | Сентябрь 2013 г. | Першина С.П. |
|  Информирование педагогов о всевозможных формах повышения квалификации по освоению ФГОС ООО. Создание ресурсного пакета.  | Создание условий для включения педагогов в курсовую подготовку  | В течение 2013-2014 учебного года  | Руководители ШМО |
|  Организация системы сопровождения педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. Оформление заявки на курсовую подготовку педагогов на основе технических заданий  | Разработка ТЗ для педагогов, проходящих курсовую подготовку.  | В течение 2013-2014 учебного года  | Першина С.П. |
| **5.Информационное обеспечение введения**  | Размещение материалов о введении ФГОС  ООО в лицее на сайте лицея. Создание раздела «Введение ФГОС ООО» на сайте лицея | Организация систематической работы с сайтом  | Октябрь 2013 г.  | Пяткова Е.И. |
|  Информирование всех участников образовательного процесса, общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты через СМИ.  | Информирование родителей и органов государственно-общественного управления  | Июнь 2013 г. | Клепикова Т.П. |
| Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. Анализ уровня информированности общественности. | Планирование и организация деятельности, направленной на повышение уровня информированности общественности  | В течение 2013-2014 учебного года  | Методсовет  |
|  Семинар для учителей 5-х классов   |  Знакомство с критериями и разработка рабочей программы учебного предмета, курса лицея. | Сентябрь 2013 г. | Першина С.П. |
|  Изучение критериев и листов экспертной оценки основной образовательной программы | Знакомство с критериями и разработка ООП школы.  | Декабрь 2013 г. | Першина С.П.Методсовет |
| **6.Организационная деятельность** | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | Анализ возможностей учреждений общего дополнительного образования по организации внеурочной деятельности детей и заключение договора | В течение учебного года  | Клепикова Т.П. |
| **7.Аналитическая деятельность.**  | Анализ ресурсов сети Интернет и сбор информации по теме ФГОС ООО | Анализ ресурсов сети Интернет и сбор информации по теме ФГОС ООО | В течение учебного года  | Пяткова Е.И.Руководители ШМО |
|  Анализ соответствия готовности лицея к введению ФГОС  ООО  | Знакомство с критериями  готовности ОУ к введению ФГОС  ООО на уровне лицея | Май 2013 г.  | Методсовет  |
|  Проведение мониторинга готовности лицея к введению ФГОС ООО | Самоанализ лицея по критериям и предъявление результата в муниципалитет | Август-сентябрь 2013 г.  | МетодсоветРуководители ШМО |
|  Анализ уровня информированности общественности о целях введения ФГОС ООО | Планирование и организация деятельности, направленной на повышения уровня информированности общественности | В течение учебного года  | Пяткова Е.И. |
| **8.Создание финансово-экономического обеспечения введения**  | Разработка проектов нормативно-правовых актов, определяющих систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО | Корректировка нормативов, определяющих новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО | Март-апрель 2014 г.  | Сухих Л.И.Варова Л.М.Совет лицея |