«Утверждаю»

Директор лицея

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сухих Л.И.

План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта основного образования (ФГОС  ООО) в образовательном учреждении на 2013-2014 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Мероприятия | Институциональный уровень | Сроки исполнения | Ответственные |
| **1.Организационное обеспечение введения федерального государственного стандарта основного общего образования** | Создание координационного Совета школы по введению ФГОС основного общего образования | План деятельности координационного Совета по переходу на ФГОС ООО (функции координационного Совета передаются методическому совету лицея) | Май – сентябрь 2013 | Сухих Л.И.  Першина С.П. |
| Создание проектной группы по введению ФГОС ООО «Проектирование образовательного процесса в основной школе в условиях перехода на ФГОС» Организация деятельности проектной группы | Назначается ответственный за процесс введения ФГОС ООО.  Создаются рабочие группы. | Август –сентябрь 2013 г.  В течение 2013-2014 учебного года | Сухих Л.И.  Руководители ШМО |
| Организация деятельности методических объединений. Создание микрогрупп. Определение руководителей единичных проектов | Определены структурные единицы управления (созданы микрогруппы, определены руководители единичных проектов) | Август - сентябрь 2013 г. | Першина С.П.  Руководители ШМО |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования | Создан раздел в ВШК | В течение года | Першина С.П. |
| **2.Нормативно-правовое обеспечение** | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ООО в лицее. | Составление плана – графика по введению ФГОС ООО в лицее. | Май-июнь 2013 г. | Сухих Л.И. |
| Создание и утверждение пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО и размещение его на сайте лицея | Создание локальных актов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО. Издание приказа. | Сентябрь 2013 г. | Сухих Л.И. |
| Издание приказа о подготовке к введению ФГОС ООО в лицее. | Издание приказа о подготовке и введению ФГОС  ООО | Июнь 2013 г. | Сухих Л.И. |
| Разработка школьного проекта по введению ФГОС ООО. | Разработка проектов по введению ФГОС. | Сентябрь 2013 г. | Методсовет |
| Внесение изменений в должностные инструкции работников лицея, ответственных за введение ФГОС ООО. | Создание организационной структуры управления процессом перехода на ФГОС ООО, распределение функций и планирование деятельности. | Сентябрь 2013 г. | Сухих Л.И. |
| Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов  в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Разработка и экспертиза рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Август 2013 г. | Руководители ШМО |
| Разработка и утверждение критериев готовности лицея к  внедрению ФГОС  ООО. Разработка и утверждение примерного плана графика для лицея по внедрению ФГОС  ООО. | Анализ готовности лицея к внедрению ФГОС.  Разработка и утверждение примерного плана- графика в лицее по внедрению ФГОС  ООО. | Июнь 2013 г.  Август-сентябрь 2013  г. | Методсовет |
| Разработка примерной программы внеурочной деятельности. | Экспертиза программ внеурочной деятельности. | Декабрь 2013 г. | Клепикова Т.П. |
| Разработка учебного плана школы с учетом ее особенностей. | Определение варианта базисного учебного плана основного общего образования на 2014-2015 учебный год | Август 2013 г. | Першина С.П. |
| **3.Методическое обеспечение введения** | Совещание-практикум для руководителей МО по переходу на ФГОС ООО «Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. Подготовка к введению» | Согласование плана совместных действий школы и учреждений дополнительного образования | Июнь 2013 г. | Першина С.П.,  Клепикова Т.П. |
| Участие в окружной конференции «Из опыта реализации ФГОС нового поколения» |  | Май 2013 г. | Снегирева И.В. |
| Участие в городской научно-практической конференции  «Психолого-педагогические основы организации образовательного процесса в начальной и основной школе в условиях реализации ФГОС ООО» |  | Август 2013 г. | Дегтярева Н.Ю. |
| Консультации по заявкам учителей « Определение изменений в образовательной системе основной школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС» | Проведение анализа, определение необходимых изменений, разработка единичных проектов. | Сентябрь-ноябрь 2013, Методический совет | Завучи |
| Организация и проведение семинаров по проблемам введения ФГОС | Проведение педагогических чтений по проблемам введения ФГОС ООО в лицее | В течение 2013-2014 учебного года | Руководители ШМО |
| Индивидуальные консультации по единичным проектам. | Разработка единичных проектов | Октябрь 2013 г. Методический совет | Першина С.П. |
| Анализ состояния начальной школы по вопросу введения ФГОС НОО.  Анализ состояния основной школы по вопросу введения ФГОС ООО. | Выявление проблем и недостатков в работе школы по вопросу введения ФГОС. Составление методических рекомендаций, планирование и организация деятельности | В течение 2013-2014 учебного года | Завучи  Методсовет |
| Участие в научно-методических семинарах «Основная образовательная программа» | Изучение методических рекомендаций, нормативных документов по ООП | Ноябрь 2013 г. | Руководители ШМО |
| Создание условий для участия педагогов в муниципальных конференциях и семинарах по введению ФГОС ООО. | Информирование педагогов о возможностях принять участие в конференциях и семинарах | В течение 2013-2014 учебного года | Першина С.П. |
| Обеспечение лицея учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО. | Изучение и анализ методических и теоретических материалов по теме ФГОС ООО | В течение 2013-2014 учебного года | Заведующая БИЦ |
| Организация деятельности методических объединений | Создание условий для участия педагогов в деятельности профессиональных сообществ | В течение 2013-2014 учебного года | Администрация |
| Изучение и освоение эффективного педагогического опыта | Изучение и освоение эффективного педагогического опыта | В течение 2013-2014 учебного года | Завучи |
| Оказание методической помощи в разработке рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС ООО | Разработка рабочих программ в рамках реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2013 г. | Завучи  Руководители ШМО |
| **4.Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС** | Создание плана – графика повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ООО |  | Сентябрь 2013 г. | Першина С.П. |
| Информирование педагогов о всевозможных формах повышения квалификации по освоению ФГОС ООО. Создание ресурсного пакета. | Создание условий для включения педагогов в курсовую подготовку | В течение 2013-2014 учебного года | Руководители ШМО |
| Организация системы сопровождения педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. Оформление заявки на курсовую подготовку педагогов на основе технических заданий | Разработка ТЗ для педагогов, проходящих курсовую подготовку. | В течение 2013-2014 учебного года | Першина С.П. |
| **5.Информационное обеспечение введения** | Размещение материалов о введении ФГОС  ООО в лицее на сайте лицея. Создание раздела «Введение ФГОС ООО» на сайте лицея | Организация систематической работы с сайтом | Октябрь 2013 г. | Пяткова Е.И. |
| Информирование всех участников образовательного процесса, общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты через СМИ. | Информирование родителей и органов государственно-общественного управления | Июнь 2013 г. | Клепикова Т.П. |
| Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. Анализ уровня информированности общественности. | Планирование и организация деятельности, направленной на повышение уровня информированности общественности | В течение 2013-2014 учебного года | Методсовет |
| Семинар для учителей 5-х классов | Знакомство с критериями и разработка рабочей программы учебного предмета, курса лицея. | Сентябрь 2013 г. | Першина С.П. |
| Изучение критериев и листов экспертной оценки основной образовательной программы | Знакомство с критериями и разработка ООП школы. | Декабрь 2013 г. | Першина С.П.  Методсовет |
| **6.Организационная деятельность** | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | Анализ возможностей учреждений общего дополнительного образования по организации внеурочной деятельности детей и заключение договора | В течение учебного года | Клепикова Т.П. |
| **7.Аналитическая деятельность.** | Анализ ресурсов сети Интернет и сбор информации по теме ФГОС ООО | Анализ ресурсов сети Интернет и сбор информации по теме ФГОС ООО | В течение учебного года | Пяткова Е.И.  Руководители ШМО |
| Анализ соответствия готовности лицея к введению ФГОС  ООО | Знакомство с критериями  готовности ОУ к введению ФГОС  ООО на уровне лицея | Май 2013 г. | Методсовет |
| Проведение мониторинга готовности лицея к введению ФГОС ООО | Самоанализ лицея по критериям и предъявление результата в муниципалитет | Август-сентябрь 2013  г. | Методсовет  Руководители ШМО |
| Анализ уровня информированности общественности о целях введения ФГОС ООО | Планирование и организация деятельности, направленной на повышения уровня информированности общественности | В течение учебного года | Пяткова Е.И. |
| **8.Создание финансово-экономического обеспечения введения** | Разработка проектов нормативно-правовых актов, определяющих систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО | Корректировка нормативов, определяющих новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО | Март-апрель 2014 г. | Сухих Л.И.  Варова Л.М.  Совет лицея |